## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 1 Tên đồ án Phần mềm quản lí rạp chiếu phim
| Sinh viên thực hiện: | Lê Quốc Hưng
Trần Phương Nam
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Lê Quốc Hưng | Trần Phương Nam | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu đồ án, lên kế hoạch |  | x | x |  | 28/10/2018 | 2018-02-11 | 26/9/2018
2 | Thiết kế mô hình quan hệ ERD |  |  | x |  | 2018-03-11 | 2018-05-11 | 14/9/2018 | 14/9/2018
3 | Tạo Table |  |  | x |  | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 20/9/2018
4 | Thu thập dữ liệu |  | x | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-07-11 | 2018-08-11 | 27/9/2018 | 2018-04-10
5 | Thiết kế form |  | x |  |  | 2018-09-11 | 23/11/2018 | 27/9/2018
6 | Tạo query, đưa vào form |  | x | x |  | 24/11/2018 | 2018-08-12
7 | Thực thi và Chạy test | Sửa lại nếu có sai sót | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2018-09-12 | 2018-12-12
8 | Viết báo cáo |  | x | x |  | 13/12/2018 | 15/12/2018
9
10
11
12
13 |  |  |  |  | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối
14 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
15 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19
20
…