## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 1: PHẦN MỀM QUẢN LÍ QUÁN CAFÉ
| Sinh viên thực hiện: | Lê Quốc Hưng
Trần Phương Nam
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Lê Quốc Hưng | Trần Phương Nam | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu đồ án, lên kế hoạch |  | x | x |  | 22/10/2018 | 2018-02-11
2 | Viết đặc tả |  |  | x |  | 2018-03-11 | 2018-05-11 |  | 14/9/2018
3 | Thiết kế mô hình quan hệ ERD |  |  | x |  | 2018-06-11 | 2018-07-11
4 | Tạo bảng, Thêm dữ liệu vào các bảng |  | x | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-06-11 | 2018-07-11 |  | 2018-04-10
5 | Thiết kế form |  | x |  |  | 2018-08-11 | 16/11/2018
6 | Viết code cho các lớp | Tạo phần mềm theo mô hình 3 lớp sử dụng công nghệ ADO.NET | x | x |  | 17/11/2018 | 23/11/2018
7 | Tạo query, đưa vào form |  | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 24/11/2018 | 2018-01-12
8 | Thực thi và Chạy test | Sửa lại nếu có sai sót | x | x |  | 2018-02-12 | 2018-10-12
9 | Tổng kết, viết báo cáo |  | x | x |  | 2018-11-12 | 14/12/2018
10
11
12
13 |  |  |  |  | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối
14 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
15 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19
20
…